Приложение 1

к приказу МБОУ «Томская СОШ»

 от 21.04.2023 № 54-о.д.

**План мероприятий,**

**направленных на введение обновленного ФГОС СОО в ОО**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
| 1 | Актуализация НПА, разработанных по вопросу реализации и введения обновленных ФГОС |  В течение 2023 года (при необходимости) | Администрация | Обновленные НПА |
| 2 | Разработка и утверждение Плана мероприятий на 2023 год, направленного на введение обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 | Администрация | Утвержденный план мероприятий на 2023 год по переходу на обновленные ФГОС СОО  |
| 5 | Участие педагогов в методических совещаниях по вопросам внедрения обновленных ФГОС | Март-декабрь 2023  | Педагоги | Повышение компетенций педагогических работников |
| 6 | Актуализация планов работы школьных методических объединений (включение вопросов по введению обновленного ФГОС СОО) | Апрель 2023 | Председатели ШМО | Обновленные планы работы |
| 9 | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО | Апрель 2023 | Администрация | План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО |
| 10 | Мониторинг исполнения плана по введению обновленных ФГОС | Июнь 2023 (до 15 июня) | Администрация | Отчет  |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями**
 |
| 1 | Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе ПО «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя»  | Март-июнь 2023 | АдминистрацияПедагоги | Повышение квалификации учителей |
| 2 | Обучение управленческой команды по дополнительной профессиональной программы ПО «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект» | Март-август 2023 | Администрация  | Повышение квалификации управленческой команды |
| 4 | Использование информационно-методических порталов по введению обновленных ФГОС на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и сайте ГОУДПО «КРИРО» | Постоянно | Педагоги | Повышение компетенций педагогических работников  |
| 6 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам в рамках введения обновленных ФГОС | Июнь-декабрь 2023 г | АдминистрацияПедагоги | Повышение компетенций педагогических работников |
| 7 | Использование педагогами федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Август 2023 г | Педагоги | Повышение компетенций педагогических работников |
| 8 | Проведение мероприятий просветительского характера (например, родительских собраний) по вопросам введения обновленных ФГОС | май-декабрь 2023 г | Администрация | Информация о проведенных мероприятиях |